## Project schedule
| Gantt Chart TFG | [5 empty] | Inici del projecte: | [7 empty] | 2025-01-17
| Autora TFG: Núria Bosch | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Tutor TFG: Jaume Abella
Ponent TFG: Caroline König
[7 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2025-01-13 to 2025-03-09
 | time axis 2025-01-13 to 2025-03-09
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Tasques de gestió del projecte
| TGP1: Estudi de l'estat de l'art | Núria Bosch | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 11
| TGP2: Definició dels objectius del projecte | Núria Bosch | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1
| TGP3: Planificació temporal del projecte | Núria Bosch | 100% | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2
| TGP5: Documentar el projecte | Núria Bosch | 100% | 2025-01-27 | 2025-06-18
| TGP7: Preparar la presentació oral | Núria Bosch | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 9
Tasques de desenvolupament pràctic I
| TDP1: Preparació de l'entorn: Preparar entorn d'execució per als algoismes | Núria Bosch | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 9
| TDP2.1: Buscar bases de dades | Núria Bosch | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 7
| TDP2.2: Entrenar els models 1, 2 i 3 | Núria Bosch | 100% | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 5
Tasques de desenvolupament pràctic II: DeepXplore
| TDP3.1: Testatges i avaluació de DeepXplore amb MNIST | Núria Bosch | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-14 | 7
| TDP3.2: Testatges i avaluació de DeepXplore amb ImageNet | Núria Bosch | 100% | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 29
| TDP3.3: Testatges i avaluació de DeepXplore amb GTSRB models LeNet | Núria Bosch | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 28
| TDP3.4: Testatges i avaluació de DeepXplore amb GTSRB models 1, 2 i 3 | Núria Bosch | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 21
| TDP3.5: Reentrenament models LeNet amb imatges adversàries de DeepXplore | Núria Bosch | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-28
| TDP3.6: Reentrenament models 1, 2 i 3 amb imatges adversàries de DeepXplore | Núria Bosch | 100% | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 11
Tasques de desenvolupament pràctic III: DLFuzz
| TDP4.1: Testatge i avaluació de DLFuzz ImageNet | Núria Bosch | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 21
| TDP4.2: Testatge i avaluació de DLFuzz GTSRB models 1, 2 i 3 | Núria Bosch | 100% | 2025-03-22 | 2025-04-06 | 16
Tasques de desenvolupament pràctic IV: Comparacions
| TDP5.1: Comparació models LeNet abans i després de reentrenar | Núria Bosch | 100% | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6
| TDP5.2: Comparació models 1, 2 i 3 abans i després de reentrenar | Núria Bosch | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 6
| TDP5.3: Comparació estratègies DLFuzz | Núria Bosch | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 7
| TDP5.4: Comparació resultats DLFuzz i DeepXplore ImageNet | Núria Bosch | 100% | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 16
| TDP5.5: Comparació resultats DLFuzz i DeepXplore GTSRB | Núria Bosch | 100% | 2025-03-31 | 2025-04-10
| TDP5.6: Comparació cobertura neuronal entre DLFuzz i DeepXplore GTSRB | Núria Bosch | 100% | 2025-04-22 | 2025-05-02
| TDP5.7: Experiments justificació de resultats TDP5.6 | Núria Bosch | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 21
Tasques de desenvolupament pràctic V: Exploració mètodes alternatius I explicabilitat
| TDP6: Exploració mètodes alternatius (Prototypical Networks) | Núria Bosch | 100% | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 23
| TDP7.1: Grad-CAM ImageNet | Núria Bosch | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 9
| TDP7.2: Grad-CAM GTSRB | Núria Bosch | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-26 | 26
| TDP7.3: Avaluació models GTSRB amb dades mai vistes (MultiSignDB) | Núria Bosch | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 6
| TDP7.4: Grad-CAM MultiSignDB | Núria Bosch | 100% | 2025-05-09 | 2025-06-04 | 27